## 백엔드
[6 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18
|  |  |  | 웹 | 총 | 0.8377% | 1.675% | 3.44% | 12.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 반응형 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
작업자 |  | 작업 페이지 |  | 세부 내용 | 기능 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18
문우람 | 웹 | 로그인 |  | 카카오 로그인 |  | 10% | 20% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 네이버 로그인 |  | 10% | 20% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 구글 로그인 |  | 10% | 20% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 일반로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원가입 |  | 이메일 인증 |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
카카오쪽 회원가입 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
네이버 회원가입 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
구글 회원가입 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
일반 회원가입 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  | 메인페이지 |  | 메인페이지 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  | 계정찾기 |  | 비밀번호 계정 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
아이디 계정 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 2.5% | 5% | 5% | 26.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 반응형 | 학교 |  | 학교목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  | 메인페이지 |  | 결제 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
박유진 | 웹 | 자료공유 |  | 장소 공유 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
결제하기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 반응형 | 로그인 |  | 로그인 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
도강현 | 웹 | 관리자 페이지 |  | 관리자 계정관리 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
메인관리 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
공모전/대회 관리 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
회원관리 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기(회원목록) | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
인증 수락/거부 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
공지사항 관리 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
공지 작성 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기(공지사항) | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
문의 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기(문의목록) | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
답변 수정 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
결제 내역 관리 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  | 공지사항 |  | 공지사항 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1:1문의 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 상세보기 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 공모전 |  | 공모전(작성) 게시글 목록 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 공모전 게시글 작성 |  | 10% | 20% | 30% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 상세보기 |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.5263% | 1.053% | 1.579% | 7.895% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
임소영 | 웹 | 학교 |  | 공모전 게시글 작성 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  | 장소공유 |  | 장소공유 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  |  |  | 장소공유 게시글 작성 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 장소공유 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
장소공유 후기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 반응형 | 자료공유(반응형) |  | 자료공유 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
자료공유 상세페이지 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
조성현 | 웹 | 마이페이지 | 고등학생회원 | 마이페이지 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
쪽지 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
쪽지 상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
쪽지 답장(보내기) | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
작성게시글 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
게시글 작성/수정 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
계정 설정 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
대학생 회원 인증 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  |  | 대학생회원 | 마이페이지 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 쪽지 목록 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 쪽지 상세보기 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 쪽지 답장(보내기) |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 작성게시글 목록 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 상세보기 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 게시글 작성/수정 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 계정 설정 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 잔여포인트 확인 |  | 0% | 0% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 학교회원 | 마이페이지 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
잔여 포인트 확인 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
장소(작성) 게시글 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
공모전(작성) 게시글 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
|  | 결제 |  | 포인트 충전 |  | 0% | 0% | 40% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 상세보기 |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
충전 내역 목록 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
장소공유 결제 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
자료공유 결제 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 0% | 0% | 4.062% | 6.875% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 반응형 | 공지사항 |  | 공지사항 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
1:1문의 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
상세보기 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
이기영 | 웹 | 원랩 |  | 원랩 목록 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 원랩 상세 보기 |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 원랩 작성 |  | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 커뮤니티 |  | 커뮤니티 목록 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 커뮤니티 상세보기 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 커뮤니티 작성 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 알림 |  | 알람 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-18
[6 empty] | 2% | 4% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%